|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP | Nazwa zadania | Czas trwania | Uwagi | Należy uwzględnić następujące święta/wyjątki:- 01.11-02.11 – dzień wolny od pracy- 11.11 - dzień wolny od pracy- 24.12 – praca w godzinach 9:00-13:00- 25.12-26.12 - dzień wolny od pracy- 31.12 – praca w godzinach 9:00-13:00- 01.01 - dzień wolny od pracy- 06.01 - dzień wolny od pracy |
| **1** | **Wyposażenie sali szkoleniowej** |  |  |
| 1.1 |  Kontrole postępu prac |  | co pn. i czw. t= 2 godz. |
| **1.2** |  **Opracowanie planu instalacji** |  |  |
| 1.2.1 |  Analiza potrzeb szkoleniowych | 3 dn | rozpoczęcie **pon, 16-10-2023** |
| 1.2.2 |  Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb | 3 dn | rozp. po zakończeniu 1.2.1 |
| 1.2.3 |  Wybór Sali szkoleniowej | 1 dzień | rozp. po zakończeniu 1.2.2 |
| 1.2.4 |  Wstępny plan instalacji | 5 dn | rozp. po zakończeniu 1.2.3 |
| 1.2.5 |  Zawieszenie tablicy informacyjnej | 1 godz. | rozp. po zakończeniu 1.2.3 |
| **1.3** |  **Opracowanie zestawienia potrzeb sprzętowych i oprogramowania** |  | rozp. po zakończeniu 1.2 |
| 1.3.1 |  Prezentacja koncepcji Sponsorowi | 0,5 dn |  |
| 1.3.2 |  Analiza i wprowadzenie proponowanych poprawek | 4 dn | rozp. po zakończeniu 1.3.1 |
| 1.3.3 |  Ponowna prezentacja | 3 godz. | rozp. po zakończeniu 1.3.2 |
| 1.3.4 |  Zatwierdzenie wykonanych zmian | Kamień milowy | rozp. po zakończeniu 1.3.3 |
| 1.3.5 |  Wybór dostawcy sprzętu | 2 tyg. | rozp. 2 dni po rozpoczęciu 1.3.2 |
| 1.3.6 |  Wybór dostawcy oprogramowania | 1 tydz. | kończy się razem z końcem 1.3.5 |
| **1.4** |  **Zamówienie sprzętu i oprogramowania** |  | rozp. po zakończeniu 1.3 |
| 1.4.1 |  Dostawa sprzętu i oprogramowania | 7 dn |  |
| **1.4.2** |  **Prace nad wyposażeniem Sali szkoleniowej** |  | rozp. po zakończeniu 1.4.1 |
| 1.4.2.1 |  Instalacja sprzętu | 2 dn |  |
| **1.4.2.2** |  **Instalacja oprogramowania** |  | rozp. po zakończeniu 1.4.2.1 |
| 1.4.2.2.1 |  Instalacja systemu operacyjnego | 3 dn |  |
| 1.4.2.2.2 |  Kontrola poprawności instalacji | 5 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.1 |
| 1.4.2.2.3 |  Instalacja aplikacji | 2 dn | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.2 |
| 1.4.2.2.4 |  Kontrola poprawności instalacji | 7 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.3 |
| 1.4.2.2.5 |  Przekazanie informacji o gotowości do testów | 0,5 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.4 |
| 1.4.2.3 |  Przeszkolenie trenerów | 23 dn | rozp. jednocześnie z rozp. 1.4.2.1 |
| 1.4.2.4 |  Testowanie systemu | 5 dn | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2 |
| 1.4.3 |  Raport z testowania | 1 dzień | rozp. po zakończeniu 1.4.2 i 1.4.2.4 |
| 1.5 |  Określenie terminu rozpoczęcia pierwszego szkolenia | Kamień milowy | rozp. po zakończeniu 1.4 i 1.4.3 |